## 표지
|  | 문서번호 | SOL_COM_A01
기업 프로젝트 PART I, II
2024-01-26

## 1월 26일
1. 회의 개요
회의명 | 주제 선정
금일 목표 | 주제선정과 필요데이터 선별 작업.
회의 일시 | 2023-01-26
회의 시간 | 14:30~17:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 탄소 발자국
식당 진상 잡기
대기전원 관리
모든 기사 스크랩을 하여 오늘의 인기 키워드 선정
냉난방, 대기전원 최적화 -> 기업용 주택용
인테리어 견적 예측
여행할 때 이동수단에 따른 에너지 효율 및 탄소 배출량
LNG, LPG 내일 가격 예측
공간 밝기 최적화
공간 면적 당 최적의 인원 수 예측
| 주제 1 : 기사 인기 키워드를 통하여 유가 예측 | 주제 1 : 외국 기사 주제 2 : YOLO 모델 이용
주제 2 : 핸드 드라이어가 사람 손의 크기를 예측하여 풍량을 조절 – 전력량 절약
팀명 정하기 | 오일 핸드 빅뱅이론 OS 라스트 팡 I LOVE KEPCO(ILK) 보이지 않는 손 | Mission : I Love Kepco (MILK) 로 결정
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
강다솜 | 회의
명하영 | 회의
윤여록 | 회의
김동일 | 회의
장성호 | 회의
임태환 | 회의
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
주제정하기 힘듦.

## 29일
1. 회의 개요
회의명 | 주제 재선정. UI방향성, 데이터 방향성 정하기
금일 목표
회의 일시 | 2024-01-29
회의 시간 | 09:10~11:00,17:00~17:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
프로젝트 주제 재선정 | 기존에 정했던 주제에서 논리적 오류 발견하여 주제 재선정
오늘 뭐먹지?
> 사람 목소리를 인식하여 기분에 따른 음식 추천
상권분석
>창업 설정에 도움 , 각 구역마다 음식 카테고리 별로 식당이 몇 개인지, 유동인구 등을 알려주는 것
쓰레기 총 량을 예측
> 소각 및 매립 시 에너지를 예측 어떻게 재활용 할지는 논의 필요
레시피 추천
>냉장고에 있는 유통기한 임박한 식재료 기준으로 추천 ,유통기한 기준 불필요한 음식물 쓰레기 절약
| 이메일함 비우기 | 오늘 뭐먹지 + 레시피 추천 으로 결정
>이메일에 스팸 필터링, 이메일의 필요 없는 데이터를 지워줌으로서 디지털 탄소 발자국 절약
프로젝트 비중 정하기 | 메인 : 오늘 뭐먹지
들어갈 서비스데이터 : 목소리로 기분 파악해서 추천,우리가 직접 입력해야 함,데이터가 많이 필요함
서브 : 레시피 추천:유통기한(소비기한) 기준,냉장고에 부족한 식재료가 뭐가 있을까 알려주는 것도 괜찮을 듯
오후 회의 | 프론트 ui를 정해보자.
프론트 | 미니멀한 ui를 사용한다. 냉장고 디스플레이 안에 들어간다는 조건하에..
홈페이지 로고 이름 : 미정.
30일 오전까지, ui 시안 프론트 담당 세명이서 각각 2~3개 정도 가져오기로 함.
데이터 | 18만개 데이터 정제를 잘해야한다. 맛 을 어떻게 정하나. 우선 정제 한 뒤에, 개수를 감당할만큼만 해보자.
디저트 카테고리는 없애보자.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
강다솜 | 회의
명하영 | 회의
윤여록 | 회의
김동일 | 회의
장성호 | 회의
임태환 | 회의
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
주제 피드백.
사용자에 맞춰서 ui를 정해라. -> 웹으로 합니다.
두개를 묶어도 된다. -> 최초 선택을 두개 칼럼으로 나누는건가
오전까지 1차 정제 후 개수 확인하기로 하자

## 30일
1. 회의 개요
회의명 | 주제 재선정. UI방향성, 데이터 방향성 정하기
금일 목표
회의 일시 | 2024-01-30
회의 시간 | 11:00~11:30, 17:00~17:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
오후 회의 | 요구사항 정의서, 1차 완성.
프론트 | 현재 프론트는 선택화면, 메인화면, 로고, ai 음성인식 화면 만드는중.
데이터 정제는 20% 정도 완성. (레시피 데이터만)
음성데이터 전처리도 필요하다.
데이터 | 감정타겟이 7개로 되어있는데 2개 줄여줘야함. - > 이유가? 감정을 5개로 정했기 때문.
음성 논문 해석필요.
백은 어떻습니까?
시큐리티 공부중.
그렇게 합시다. 1 보안 없는것. 2 보안 있는것.
내일 할것 | db설계 erd 틀을 만들자
가짜 데이터를 임시로 받아서 출력하는 연습
동일: 30%
하영: 어느정도 완성. 차후 음성 인식시 파동생기는 것 만들수 있으면 구현하기.
나: 30%
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
논문을 읽고있는 상황에서 하영이가 전처리를 도와줌.
땅콩카라멜을 열심히 섭취중.
데이터 양이 줄어서 다행 이다.
화면 확대하는거. 카메라 줌인 기능 구현이 현재 어렵다. > 시간이 필요하다.

## 31일
1. 회의 개요
회의명 | 주제 재선정. UI방향성, 데이터 방향성 정하기
금일 목표
회의 일시 | 2024-01-31
회의 시간 | 17:00~
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
데이터는 전처리 계속.
프론트
로고를 정해보자. 후보 5개중.
로고에 1번 M:ilk
문장 : 후보
데이터 | 당신의 음식을 책임집니다.
아이러브캡코
음식 도우미
for your menu
내일 할것 | for your recipe
프론트는 웹으로 결정합니다. 다시 합니다.
화면정의서 ..
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
데이터 정제중 52개가 날라감 . 저장하는데 엑셀이 멈춰서.. 데이터가 날라감.
이미지가 null인게 있다. -> 지우기로 결정. 몇 개 안됨.
감정이 5개인데, 데이터에 따라서 감정이 늘어날지, 줄어들지 살펴봐야 한다.
시큐리티 너무 어렵다. 우선은 보류 하자.

## 1일
1. 회의 개요
회의명 | 주제 재선정. UI방향성, 데이터 방향성 정하기
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-01
회의 시간 | 17:00~
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
백: 더미데이터로 시작할 예정.
데이터: 감정 ( 행복,화남,역겨운,두려운,평상시, 슬픈, 놀라운)
역겨움, 두려움 제외하기로 함.
선택창 마저 만들고,
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터 | 다솜: 갈아엎어야한다. 초기화 인가요? 갈아엎고 나면? 본인 할당량에서 30~40% 했음. 유통기한꺼 데이터. 여록: 데이터 모델을 만들다가, 데이터를 잘못 선정해서 재생성했음. 60% 전처리가 끝. 하영: 감정에 따른 추천 음식 데이터 수작업중. 3/4 정도 했음. 감정만 . 음식, 재료 만 카테고리. |  | 카테고리 : 국&찌개, 기타, 반찬, 밥, 일품(??), 후식
프론트 | 성호: 선택화면 만듦. 연결 작업중. 현재 선택화면과, 음성인식, 메인화면 틀 정도만 연결. 동일: 메인화면 틀 7개 중 하나 완성, 하나 진행중. 메인화면(슬라이드/ 카테고리별 음식/ 랜덤음식/ 유통기한 임박상품 표현 부분/ 유통기한 인식하게 하는 부분/ 카테고리별 선택, 검색되는 부분/ 히스토리)
백 | 주제1: 80% 주제2: X
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
모델을 만들었더니 정확도가 0이 나왔다.. 충격. 테스트는 92% 였으나.. -> 갈아엎어야함..
리액트 슬릭 라이브러리가 화면을 차지하는것때문에 위치 선정이 안됨. -> 그냥 라이브러리 없이 만들기로함.
나: 이것저것..

## 2일
1. 회의 개요
회의명 | 주제 재선정. UI방향성, 데이터 방향성 정하기
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-01
회의 시간 | 17:00~
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
카테고리 회의. 내가 이따 정리해야함.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
원래는 카테고리별 모든 음식을 종 슬라이드로 구현해서 나타내려고 했으나, 화면에 슬라이드가 두개 있으니, 자꾸 왼쪽에 고정되는 세로 긴 슬라이드가 이미지가 생성이 안되는 오류가 발생.
> 슬라이드를 제거하고, 그냥 리스트에서 선택하고 결과값 랜덤 6개 나오기로 함.
다솜: 숫자인식이 제법됨.
여록: 데이터 오류가 있었음. 전처리중에 생긴 오류. 수정했음. ) 학습을 계속 하는중임. 어큐리시가 0.6을 안넘어감. |  | 파일 넘어왔을때 저절로 받아와서 판단하게끔. 목소리 파일임. | 다음주엔 목소리 테스트 되게 해보자
gpu cpu 둘다쓰고있음. 하나만 하면 자꾸 튕김.
하영: 감정분류 완성! 감정 전처리 끝 (레시피 영역) 유통기한 데이터셋 찾다가 지금 일일이 수작업중임..
태환: 랜덤음식 컬럼 | 돼지호박은 쥬키니이다. 새우젓은 새우 검색시 나오게.
어제보단 나아졌으니까 파이팅!

## 5일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-05
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
백: 오늘 목표: 빠른검색, 현재 구성되어있는 프론트랑 연결 할 계획.
여록: 오늘 목표: 목소리 테스트 해보기.
다솜: 숫자 인식이 쉽지가 않다. 8을 0 두개로 인식함. 그래서 구글링으로 데이터셋을 찾아보는걸 하는중.
하영: 유통기한 데이터 전처리중 . 그럼 대략 내일까진 작업할듯.
동일: 저번주에 하던거, 랜덤음식 선택 완료하고, ai 결과창 꾸미기 작업 예정.
나: 챗봇 완성해보기.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
음성인식문제 있음. 기본적으로 wav로 저장을 하면, 파일 재생시 문제가 생김. 그런데, 이 파일을 mp3나 다른 포멧으로 변환하면 정상적으로 됨.
그래서 현 mp3 로 선변환 후 wav로 변환하기로 함. 이렇게 하니 문제는 발생하지 않음.

## 6일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-05
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
현재 진행도와 얼마나 더 만들지에 대해서 회의를 해봅시다. | 현재 진척도!
데이터 : 음성 정확도가 45% 정도. 70% 정도 정확도를 올리려는목표!
4만8천개 학습했더니 45% 가나왔다. 개수랑은 딱히 상관없다고함.
다른 음성파일도 가능한가. ?
변환시키는게 목표. 파일_)
유통기한 섹션 2개.
1. 냉장고 이미지 있고, 하단의 사진찍으러 가기를 누르면 새창이 뜸. 상단은 카메라 , 하단은 2분할 해서, 사진찍은거 정보 출력, 하나는 우리 db에서 찾기.
1-1. 우리 db에서 나온거는 a. 키워드 입력 -> 자동완성 됨.
b. 카테고리 나눈 뒤에, 드롭다운으로 선택하게 함.
2. 화면을 2분할, 한쪽은 표로 구현, 한쪽은 단어만 추출.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
오늘 내가 해야 할거, 1. ai 챗봇 결과만 따로 출력하게 하기.
2. wav 파일로 인코딩 하게 하기.

## 7일
1. 회의 개요
회의명 | 소비기한
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-05
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
데이터 문제.
다솜:
여록:
타협!!
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
오늘 내가 해야 할거, 1. ai 챗봇 결과만 따로 출력하게 하기.
2. wav 파일로 인코딩 하게 하기.

## 8일
1. 회의 개요
회의명 | 소비기한
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-05
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
데이터 -
다솜 : 유통기한 파트 현재 작업 하면서 실패시 회의를 통해 정한 대안을 적용하기 위해 동시작업 진행
여록 : 데이터셋 재작업 및 재훈련 중
백엔드-
태환 : 오늘까지 진행한 부분에 대하여 프론트엔드와 연결작업 최대한 진행시킬 예정
프론트-
하영 : 반응형 웹 구현 중
동일 : 반응형 웹 구현 중
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
오늘 내가 해야 할거, 1. ai 챗봇 결과만 따로 출력하게 하기.
2. wav 파일로 인코딩 하게 하기.

## 13일
1. 회의 개요
회의명 | 소비기한
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-13
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
| 데이터 | 14일 한전 아저씨 옴.
다솜: 이미지 인식으로 우선 완성 한 이후에, 숫자인식 모델을 더 연구해볼 계획.
여록: 모델이 개선이 되고 있음니까? 안됩니다.
트레인 데이터에 대한 어큐리시는 80~90 나오는데, 그 외는 51% 못넘길까.. 뭐가 잘못된 걸까..
안나오는 이유? 데이터셋 문제가 아닐까?
원래라면 20~30 프로였는데, 데이터셋을 조작했더니 50% 정도나온것으로 보아서, 데이터셋이 문제인것 같다…
개선하기 위해서? 선생님에게 물어볼까?
다른 데이터셋을 찾아볼까?
일단 고민중..
프론트와 백엔드 연결 작업을 위한 디테일 작업중!
하영: 19일~23일 휴가.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
오늘 내가 해야 할거, 1. ai 챗봇 결과만 따로 출력하게 하기.
2. wav 파일로 인코딩 하게 하기.

## 14일
1. 회의 개요
회의명 | 소비기한
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-13
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
카메라 나오는데, 오른쪽을 배너형식으로 꾸밀까. 아님 설명서로 꾸밀까.
설명으로 꾸미기로 함.
배경이 들어가서, 전체적으로 손봐야함, 색감, 위치, 폰트
데이터는 파이팅..
백은 거즘 완료.
근채소, 입채소 삭제 하기로 결정
( 사람이 직접 식재료를 입력할때, 근채소나 입채소라는 단어를 쓰지 않는다.)
이미지 경로 없는것 5개 정도 있음. 주소 추가해야함. (백)
한전 피드백 | 음성데이터: 초당 헤르츠가 높아서 헤르츠를 낮춰라. 반대라고? 높여야함. 헤르츠? 초당 잡히는 구간. 5초 니까. 22500으로 잡아놧지만,
그게 높았다. 인간이 들을수 있는건 초당 16000, 기계는 4만 헤르츠 이기에 초당 헤르츠를 4만으로 높이니까 정확도가 68프로로 올라갔다!!
카메라 인식데이터: 숫자 인식에 어려움을 느꼈다. 신분증 찍는것처럼 임의의 칸을 주어주고, 그 안에만 넣게 해보자.
백: 가진 식자재와 가지지 않은 식자재를 분류해서 표기 해보는게 어떨까? -> 좀 복잡한 과정이라 우선은 보류 하기로했음.
쑥, 쑥갓. 감,감귤 등. 다른 식자재지만, 음절이 들어갔다는 이유로 표기되는 문제 해결.
식자재 가진것 2개 이상을 바탕으로 많이 가지고 있는 재료로 레시피를 뜨게 해보자 -> 1번과 마찬가지, 우선 보류.
프론트: 모니터, 노트북 이 두개를 이동할때 위치가 깨지는 현상이 있다. 이거는 어떻게 잘 해봐야되고.
화면 줄였을때, 가로로, 혹은 세로로 했을때 반응형 개선. 가운데에 있는 세 영역이 반응형이 안되서 개선해보도록 하기로 함.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)

## 15일
1. 회의 개요
회의명 | 소비기한
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-13
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
색감을 변경해보자. 초코렛 색 느낌으로 변경.
font 변경.
반응형 해보자.
랜덤 추천기에 배경 넣고, icon에 hover 추가.
식재료 넣는 카메라 부분 on off 기능 추가.
설명서에 모달로 기능 구현해보기.
식재료 넣는 부분 전체적으로 위치 조정.
랜덤 메뉴 문구를 변경해보자.
현: 뭘 먹어야 할까? 랜덤 메뉴 추천기가 정해드려요!
버튼 - 메뉴를 추천해줘!
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)

## 16일
1. 회의 개요
회의명 | 소비기한
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-13
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
데이터 | 다솜: 정확도가 낮아서, 식재료 인식 (데이터셋 자료 늘리기) 하면 될듯 해서 하영이가 데이터셋 모으고 있음.
1. 유통기한 숫자
2. 식재료 인식. (86% 라고??)
사람은 돼지고기….
데이터셋을 늘리면 좀더 좋아질듯 예상함.
그러면, 둘다 구현하기로 해보는건가?
식재료 인식만 기술시현하는것으로 하고. 이쪽만 보완하는데 더 집중하기로 하자.
프론트 | 카메라 부분 조정
전체적으로 비율&위치 조정.
음식 6개 나오는 결과창이 1~2초 정도 로딩이 걸린다. 이를 효과로 해결할건지, 로딩을 어떻게 할건지…
1.Placeholder 이미지 사용 더미 이미지를 두고, 로딩되면 교체되게.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)

## 19일
1. 회의 개요
회의명 | 소비기한
금일 목표
회의 일시 | 2024-02-13
회의 시간
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 강다솜, 명하영, 윤여록, 김동일, 장성호, 임태환
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
데이터 | 정해봅시다. | 21일 프로필 제출 해야함.
| 보유한 재료는 ? 하고 나오는게 문제가 없고. | 1차 제출.
| 가지가 있다, | 최종 제출. Qr코드! 포트폴리오!
| 문제가 있을수 있음. | 깃. 블로그. 정리했던거. 나와있진 않지만, 포트폴리오 자소서, 이력서.
홀뤼쉿!
| 1. 그냥 지운다. | 오후 세시 시작. 2시간 동안 발표함.
| 2. 이대로 냅둔다. ㅇ | 상장은 안나가지롱.
| 아이콘 적절하게 바꿀것. | 3/15일까진 쓸수있음. 시설.
프론트
사진은 그냥 크롤링으로 했음. 파일로 실행만 하면 됨.
절대경로 바꾸자
냉장고에 있는 식재료 :
발표랑 시연을 동시에 하는건 어떤가.
시연 5분. 발표 10분.
발표 준비.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
데이터
프론트
백
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)